## 足迹系统&探索笔记
【ID116297444】【玩法模块】【探索笔记】探索笔记配置表 | 状态 | 时间/h | 天
配表协议添加，Excel表增加 | 可处理 | 3
【ID116297406】【玩法模块】【探索笔记】风景点探索演出
接入情感动作内容 | 可处理 | 3
镜头变换逻辑以及输入操作开关 | 可处理 | 3
探索笔记界面内容处理 | 需蓝图 | 3
【ID116297382】【玩法模块】【探索笔记】探索笔记风景点探索
探索逻辑判定 | 可处理 | 3
【ID116297354】【玩法模块】【探索笔记】风景印象/探索记录切换按钮
逻辑实现 | 需蓝图 | 3
【ID116297220】【玩法模块】【探索笔记】探索笔记信息展示区域
逻辑实现 | 需蓝图 | 3
【ID116297151】【玩法模块】【探索笔记】地区探索笔记排列规则
逻辑实现 | 可处理 | 3
【ID116297123】【玩法模块】【探索笔记】地区探索笔记完成度
逻辑实现 | 需蓝图 | 1
【ID116297008】【玩法模块】【探索笔记】探索笔记选择区域
逻辑实现 | 需蓝图 | 3
【ID116296971】【玩法模块】【探索笔记】探索笔记状态
协议对接 | 可处理 | 1
【ID116296844】【玩法模块】【探索笔记】大区探索笔记切换
逻辑实现 | 需蓝图 | 1
【ID116295967】【玩法模块】【足迹系统】足迹条目
足迹数据结构以及管理Mgr创建 | 可处理 | 6
UI内容绑定及刷新 | 需蓝图 | 3
【ID116295838】【玩法模块】【足迹系统】地区足迹面板显示规则
打开界面的足迹条目排列规则 | 可处理 | 3
打开界面缓存播放特效状态逻辑 | 可处理 | 3
动效接入 | 需动效 | 6
【ID116295735】【玩法模块】【足迹系统】足迹条目解锁表现
逻辑实现 | 需交互 | 3
【ID116295694】【玩法模块】【足迹系统】足迹条目排序规则
探索笔记相关排序特殊处理 | 可处理 | 3
【ID116295657】【玩法模块】【足迹系统】足迹条目状态
协议接入以及数据处理 | 可处理 | 6
UI接入 | 需蓝图 | 3
【ID116295598】【玩法模块】【足迹系统】足迹条目数据记录规则
协议接入以及数据处理 | 可处理 | 3
【ID116295535】【玩法模块】【足迹系统】足迹条目列表
枚举订立以及表格配置 | 可处理 | 3
【ID116295486】【玩法模块】【足迹系统】大区称号获取
逻辑实现 | 需蓝图 | 3
【ID116295361】【玩法模块】【足迹系统】地区足迹完成点
完成条件判定 | 可处理 | 3
完成按钮状态以及特效 | 需蓝图 | 3
【ID116295322】【玩法模块】【足迹系统】地区足迹进度条
逻辑实现 | 需蓝图 | 1
【ID116295101】【玩法模块】【足迹系统】大区完成度面板内显示地区内所有地图的完成度
逻辑实现 | 需蓝图 | 1
【ID116294953】【玩法模块】【足迹系统】大区完成度面板切换
逻辑实现 | 需蓝图 | 1
|  | 84 | 14